## 项目整合管理
整合管理知识领域4W1H
4W1H | 制定项目章程 | 制定项目管理计划 | 指导与管理项目执行 | 监控项目工作 | 实施整体变更控制 | 结束项目或阶段
what 做什么 | 编写一份项目章程 作用：明确定义项目开始/边界，确立项目正式地位，高级管理层直述他们对项目的支持
why 为什么做 | 1.澄清需求，把协议/SOW内容转化为项目章程；2.确定项目总体要求，项目概述；3、任命项目经理，授权项目经理可以动用的组织资源；4、确定项目成功的标准
who 谁来做 | 发起人才有资格制定并批准项目章程，也可以委托项目经理代为编写，但必须经过发起人批准
when 什么时候做 | 发起人/高管与外部客户签订合同后，或内部决定开展一个项目后，项目/阶段最开始的时候做，项目早起，输入启动过程组
how 如何做 | 借鉴过去的经验，结合本项目实际，进行商业论证，采用专家判断、引导技术