## 紧凑版
PMBok第5版—ITTO
知识领域 | 过程名称 | 过程目的 | 来源 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输出信息流向 | 备注
启动过程组
项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 制定一份正式批准项目或阶段的文件，并记录能反映干系人的需要和期望的初步要求，授权项目经理在项目活动中使用组织资源 | 项目启动者/发起人 | 1.项目工作说明书 | 1.专家判断 | 1.项目章程 | 4.2制定项目管理计划
|  |  | 123 | 2.商业论证 | 2.引导技术 |  | 5.1规划范围管理
|  |  | 企业/组织45 | 3.合同 |  |  | 5.2收集需求
|  |  |  | 4.事业环境因素 |  |  | 5.3定义范围
|  |  |  | 5.组织过程资产 |  |  | 6.1规划进度管理
7.1规划成本管理
11.1规划风险管理
13.1识别干系人
1项目工作说明书（sow）：业务需求（市场需求、技术进步、法律法规或环保等）、产品范围描述（项目产品、服务、成果的特征及与项目所对应业务需要之间的关系）、战略计划（组织愿景目的目标）；2商业论证：战略值不值得投资；3合同（外部、内部协议）/引导技术：头脑风暴、冲突处理、问题解决、会议管理
项目章程：记录业务需要、假设条件、制约因素、需求理解、需交付产品、服务、成果；例如：项目目的或批准项目的原因；可测量的项目目标和相关的成功标准；高层次需求；假设条件和制约因素；高层次项目描述及边界定义；高层级风险；总体里程碑进度计划；总体预算；干系人清单；项目审批要求（验收标准）；项目经理及其权责；发起人或其它批准项目章程的人员姓名和职权；
项目干系人管理 | 识别干系人 | 识别所有受项目影响的人或组织，并记录其利益、参与情况和对项目成功之影响力 | 制定项目章程 | 1.项目章程 | 1.干系人分析 | 1.干系人登记册 | 规划干系人管理 | 规划风险管理
|  |  | 规划采购管理 | 2.采购文件 | 2.专家判断 |  | 收集需求 | 识别风险
|  |  | 企业组织 | 3.事业环境因素 | 3.会议 |  | 规划质量管理 | 规划采购管理
|  |  |  | 4.组织过程资产 |  |  | 规划沟通管理
规划过程组
项目整合管理 | 4.2制定项目管理计划 | 定义、准备和协调所有子计划，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程。项目管理计划包括经过整合的项目基准和子计划 生成一份核心文件，作为所有项目工作的依据； 区分项目管理计划与项目文件（P78) | 项目章程 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.项目管理计划 | 12个项目计划3个基准 | 其它过程输出：
|  |  | 其它过程的输出 | 2.其他规划过程的输出 | 2.引导技术 |  |  | 项目范围/时间/成本/质量/人力/沟通/风险/采购/干系人管理
|  |  | 事业环境因素 | 3.事业环境因素
|  |  | 组织过程资产 | 4.组织过程资产
项目范围管理 | 5.1规划范围管理 | 创建范围管理计划，书面描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围 需求管理计划将如何分析、记录和管理需求 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.需求管理计划 | 5.2收集需求
|  |  | 制定项目章程 | 2.项目章程 | 2.会议 | 2.范围管理计划 | 5.3定义范围
|  |  | 企业/组织 | 3.事业环境因素 |  |  | 5.4创建WBS
4.组织过程资产
范围管理计划做出规定：制定详细项目范围说明书、据此创建WBS并维护与批准、正式验收已完成的项目可交付成果、处理项目范围说明书的变更。 需求管理计划包括：如何规划、跟踪和报告各种需求活动，配置管理活动，需求优先级排序过程，产品测量指标及使用这些指标的理由，用来反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵的跟踪结构
| 收集需求 | 为实现项目目标而确定、记录并管理干系人的需要和需求 作用：为定义和管理项目范围奠定基础 | 规划范围管理 | 1.范围管理计划 | 1.访谈/2.焦点小组会议 | 1.需求文件 | 8.1规划质量管理 | 4.群体创新技术
|  |  |  | 2.需求管理计划 | 3.引导式研讨会/6.问券调查 | 2.需求跟踪矩阵 | 12.1规划采购管理 | ·头脑风暴法
|  |  | 规划干系人管理 | 3.干系人管理计划 | 4.群体创新技术 |  | 5.3定义范围 | ·名义小组技术
|  |  | 制定项目章程 | 4.项目章程 | 5.群体决策技术 |  | 5.4创建WBS | ·概念/思维导图
|  |  | 识别干系人 | 5.干系人登记册 | 8.原型法 |  | 5.5确认范围 | ·亲和图
[5 empty] | 9.标杆对照 |  | 5.6控制范围 | ·多标准决策分析
[5 empty] | 7.观察 |  |  | 5.群体决策技术
[5 empty] | 10.系统交互图 |  |  | ·一致同意（德尔菲）匿名·大多数原则
[5 empty] | 11.文件分析 |  |  | ·相对多数原则·独裁
| 定义范围 | 制定项目和产品的详细描述 作用：看手机来的需求哪些包含在项目范围内，哪些要排除项目范围外 | 规范范围管理 | 1.范围管理计划 | 1.专家判断 | 1.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  | 制定项目章程 | 2.项目章程 | 2.产品分析 | 2.项目范围说明书 | 创建WBS/排列活动顺序
|  |  | 收集需求 | 3.需求文件 | 3.备选方案生成 |  | 估算活动持续时间
|  |  | 企业/组织 | 4.组织过程资产 | 4.引导式研讨会 |  | 制定进度计划
| 创建工作分解结构 （WBS) | 把项目可交付成果和项目工作分解成较小的，更易于管理的组件过程 作用：把可交付成果的内容转化为一个结构化视图 WBS最底层工作包，包括计划的工作，工作指作为活动结果的工作产品或可交付成果。 | 规划范围管理 | 1.范围管理计划 | 1.分解 | 1.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  | 定义范围 | 2.项目范围说明书 | 2.专家判断 | 2.范围基准 | 制定项目管理计划
|  |  | 收集需求 | 3.需求文件 |  | →确认范围 | 定义活动/估算成本
|  |  | 企业/组织 | 4.事业环境因素 |  |  | 制定预算/识别风险
|  |  |  | 5.组织过程资产 |  |  | 实施定性风险分析
项目时间管理 | 规划进度管理 | 为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档 作用：为如何在整个项目过程中管理项目进度提供指南和方向 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.进度管理计划 | 定义活动；估算活动资源；排列活动顺序/估算活动持续时间/制定进度计划/识别风险/实施定量风险分析
|  |  | 制定项目章程 | 2.项目章程 | 2.分析技术
|  |  | 企业/组织 | 3.事业环境因素 | 3.会议
4.组织过程资产
| 定义活动 | 识别为完成项目可交付成果而需采取的具体行动 作用：将WBS最底层工作包分解到活动层面，来作为项目工作进行估算、进度规划、执行、监督和控制的基础。 | 规划进度管理 | 1.进度管理计划 | 1.分解 | 1.里程碑清单 | 排列活动顺序
|  |  | 创建WBS | 2.范围基准 | 2.滚动式规划 | 2.活动属性 | 估算活动持续时间
|  |  | 企业/组织 | 3.事业环境因素 | 3.专家判断 | 3. 活动清单 | 估算活动资源
|  |  |  | 4.组织过程资产 |  |  | 制定进度计划
| 排列活动顺序 | 识别和记录项目活动逻辑关系 作用：定义工作之间的逻辑顺序，以便高效完成任务 四种依赖关系：完成到开始（FS）-比赛结束颁奖开始；完成到完成（FF）完成编写才能完成编辑；开始到开始（SS）开始地基浇灌才能开始混凝土找平；开始到完成（SF）第二位开始值班，第一位才结束； | 规划进度管理 | 1.进度管理计划 | 1.紧前关系绘图法(PDM)FS/FF/SF/SS 2.确定依赖关系(强制或选择，内部或外部) 3.利用时间提前量与滞后量 | 1.项目进度网络图 | 制定进度计划
|  |  | 定义活动 | 2.活动清单 |  | 2.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  | 定义范围 | 3.活动属性 |  | 活动清单
|  |  | 企业/组织 | 4.里程碑清单 |  | 活动属性
|  |  |  | 5.项目范围说明书 |  | 里程碑清单
|  |  |  | 6.事业环境因素 |  | 风险登记册
7.组织过程资产
| 估算活动资源 | 估算各项活动所需材料、人员、设备和用品的种类和数量。目的：明确完成活动所需的资源种类、数量、特性以便估算更加准确的成本和持续时间 | 规划进度管理 | 1.进度管理计划 | 1.专家判断 | 1.活动资源需求 | 规划人力资源管理 | 资源分解结构（常考）：人力、材料、设备、用品；技能水平、等级水平或适用于项目的其它类型。
|  |  | 定义活动 | 2.活动清单 | 2.备选方案分析 | 2.资源分解结构 | 估算活动持续时间
|  |  | 组建项目团队 | 3.活动属性 | 3.发布的估算数据 | 3.项目文件(更新) | 制定进度计划
|  |  | 实施采购 | 4.资源日历 | 4.自下而上估算 |  | 估算活动持续时间
|  |  | 识别风险 | 5.风险登记册 | 5.项目管理软件 |  | 规划采购管理
|  |  | 估算成本 | 6.活动成本估算 |  |  | 项目文件
|  |  | 企业/组织 | 7.事业环境因素
8.组织过程资产
| 估算活动持继时间 | 根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数。 作用：确定完成每个活动所需花费的时间量， | 规划进度管理 | 1.进度管理计划 | 1.专家判断 | 1.活动持续时间估算 | 制定进度计划 | 三点估算： 贝塔分布：TE=(O+4M+P)/6 标准差：1=34.13% 2=68.3%；3=95%； 4=99% 三角分布： TE=(O+M+P)/3
|  |  | 定义活动 | 2.活动清单 | 2.类比估算 | 2.项目文件(更新) | 识别风险
|  |  | 组建项目团队 | 3.活动属性 | 3.参数估算 |  | 项目文件
|  |  | 实施采购 | 4.资源日历 | 4.三点估算(PERT的三角，贝塔分布)
|  |  | 估算资源活动 | 5.活动资源需求
|  |  | 定义范围 | 6.项目范围说明书 | 5.群体决策技术
|  |  | 识别风险 | 7.风险登记册 | 6.储备分析
|  |  | 企业/组织 | 8.资源分解结构
9.事业环境因素
10.组织过程资产
| 制定进度计划 | 分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度约束并编制项目进度计划（创建项目进度模型的过程） 作用：把进度活动、持续时间、资源、资源可用性和逻辑关系带入进度规划工具，从而形成一个进度模型。 | 规划进度管理 | 1.进度管理计划 | 1.进度网络分析 | 1.项目进度计划 | 控制进度 | CPM关键路径法
|  |  | 定义活动 | 2.活动清单 | 2.关键路径法 | ·里程碑图 | 估算成本 | ES/LS/FF/SS/AS
|  |  |  | 3.活动属性 | 3.关键链法 | ·横道图甘特图 | 制定预算 | EF/LF/TF/SF/AF
|  |  | 估算活动资源 | 11.资源分解结构 | 4.资源优化技术 | ·项目进度网络图 | 规划采购管理 | FF：自由浮动时间
|  |  |  | 5.活动资源需求 | ·资源平衡 | 2.进度基准 | 制定项目管理计划 | TF：总时差
|  |  | 组建项目团队/实施采购 | 6.资源日历 | ·资源平滑 | 6.项目管理计划-更新 |  | TF=LS-ES=LF-EF（>0不影响总工期，负数延迟）
|  |  | 估算活动持续时间 | 7.活动持续时间估算 | 5.建模技术 | 3.进度数据 | 控制进度
|  |  | 定义范围 | 8.项目范围说明书 | ·假设情景分析 | 5.项目日历
|  |  | 识别风险 | 9.风险登记册 | ·模拟（蒙特卡洛分析） | 4.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  | 组建项目团队 | 10.项目人员分配 | 6.利用时间提前量与滞后量
|  |  | 排列活动顺序 | 4.项目进度网络图 | 7.进度压缩
|  |  | 企业/组织 | 12.事业环境因素 | ·赶工
|  |  |  | 13.组织过程资产 | ·快速跟进
8.进度计划编制工具
项目成本管理 | 规划成本管理 | 为规划、管理、花费和控制项目成本而制定政策、程序和文档 作用：在整个项目中为如何管理项目成本提供指南和方向。 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.成本管理计划 | 估算成本 | 规定：计量单位/精确度/准确度/组织程序链接/控制临界值/绩效测量规则/报告格式/过程描述/其它细节
|  |  | 制定项目章程 | 2.项目章程 | 2.分析技术 |  | 制定预算
|  |  | 企业/组织 | 3.事业环境因素 | 3.会议 |  | 识别风险
|  |  |  | 4.组织过程资产 |  |  | 实施定量风险分析
| 估算成本 | 对完成项目活动所需资金进行近似估算，它是在某个时间点，根据已知信息得出的成本预测，所以估出来的是一个点，一个数值； 作用:确定完成项目工作需要多少成本 | 规划成本管理 | 1.成本管理计划 | 1.专家判断 | 1.活动成本估算 | 估算活动资源 | 三点估算： 贝塔分布：CE=(CO+4CM+CP)/6 三角分布： CE=(CO+CM+CP)/3
|  |  | 规划人力资源管理 | 2.人力资源管理计划 | 2.类比估算 | 2.估算依据 | 识别风险
|  |  | 创建WBS | 3.范围基准 | 3.参数估算 | 3.项目文件(更新) | 规划采购管理
|  |  | 制定进度计划 | 4.项目进度计划 | 4.自下而上的估算 |  | 制定预算
|  |  | 识别风险 | 5.风险登记册 | 5.三点估算 |  | 项目文件
|  |  | 企业/组织 | 6.事业环境因素 | 6.储备分析（应急储备：已知-未知。管理储备：未知-未知）
|  |  |  | 7.组织过程资产 | 7.质量成本
8.项目管理估算软件
9.卖方投标分析
10.群体决策技术
| 制定预算 | 汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准；成本基准是按照时间段分配的项目预算，所以这个过程估出来是一条线。 作用：确定成本基准，据此监督控制项目绩效 | 规划成本管理 | 1.成本管理计划 | 1.成本汇总 | 1.成本基准 | 制定项目管理计划
|  |  | 估算成本 | 2.活动成本估算 | 2.储备分析 | 2.项目资金需求 | 控制成本
|  |  | 创建WBS | 3.估算依据 | 3.专家判断 | 3.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  | 制定进度计划 | 4.范围基准 | 4.历史关系
|  |  | 组建项目团队 | 5.项目进度计划 | 5.资金限制平衡
|  |  | 实施采购 | 6.资源日历
|  |  | 识别风险 | 7.风险登记册
|  |  | 实施采购 | 8.合同协议
|  |  | 企业/组织 | 9.组织过程资产
项目质量管理 | 规划质量管理 | 识别项目及产品的质量要求和/或标准，并书面描述项目将如何达到这些要求和/或标准 作用：为整个项目中如何管理和确认质量提高指南和方向 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.成本效益分析 | 1.质量管理计划 | 识别风险
|  |  | 识别干系人 | 2.干系人登记册 | 2.质量成本（一致性：预防，评价/非一致性，内部失败，外部失败） | 2.质量测量指标 | 控制质量
|  |  | 识别风险 | 3.风险登记册 | 3.七种基本质量工具 | 3.质量核对表 | 实施质量保证
|  |  | 收集需求 | 4.需求文件 | ·散点图，相关图，Y相对X的变化 | 4.过程改进计划 | 项目文件
|  |  | 企业/组织 | 5.事业环境因素 | ·直方图 | 5.项目文件(更新)
|  |  |  | 6.组织过程资产 | ·帕累托图
·因果图
·控制图七点原则
·流程图
·核查表，又称计数表
4.标杆对照
5.实验设计
6.统计抽样
7.其他质量管理工具
·头脑风暴·力场分析
·名义小组技术
·质量管理和控制工具
8.会议
项目人力资源管理 | 规划人力资源管理 | 识别和记录项目角色、职责、所需技能以及报告关系，并编制人员配备管理计划 作用：建立项目角色与职责，项目组织图、以及包含人员招募和遣散的时间表的人员配备管理计划。 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.组织机构图职位描述 | 1.人力资源管理计划 | 组建项目团队 | ·矩阵型，责任分配矩阵RAM,RACI图
|  |  | 估算活动资源 | 2.活动资源需求 | ·层级型，RBS | 角色和职责 | 建设项目团队
|  |  | 企业/组织 | 3.事业环境因素 | ·矩阵型 | 项目组织图 | 管理项目团队/沟通
|  |  |  | 4.组织过程资产 | ·文本型 | 人员配备管理计划 | 估算成本
[5 empty] | 2.人际交往 | .人员招募/资源日历 | 识别风险
[5 empty] | 3.组织理论 | .人员遣散计划
[5 empty] | 4.专家判断 | .培训需要/认可与奖励
[5 empty] | 5.会议 | .安全/合规性
项目沟通管理 | 规划沟通管理 | 根据干系人的信息需要和要求及组织的可用资产情况，制定合适的项目沟通方式和计划 作用：识别记录与干系人最有效率（只提供所需要的信息）最有效果（以正确的形式、在正确的时间传递给正确的人）沟通方式 | 识别干系人 | 1.干系人登记册 | 1.沟通需求分析 | 1.沟通管理计划 | 管理沟通 | 沟通管理计划（干系人信息需求/需沟通信息/发布信息原因/发送回应时限频率/负责沟通人员/授权保密信息/发给谁/传递方法…
|  |  | 编制项目管理计划 | 2.项目管理计划 | 2.沟通技术 | 2.项目文件(更新) | 管理干系人参与
|  |  | 企业组织 | 3.事业环境因素 | 3.沟通模型
|  |  |  | 4.组织过程资产 | 4.沟通方法
5.会议
项目风险管理 | 规划风险管理 | 定义如何实施项目风险管理活动 作用：确保风险管理的程度、类型和可见度及项目对组织的重要性相匹配 | 编制项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.分析技术 | 1.风险管理计划 | 识别风险
|  |  | 编制项目章程 | 2.项目章程 | 2.专家判断 |  | 实施定性风险分析
|  |  | 识别干系人 | 3.干系人登记册 | 3.会议 |  | 实施定量风险分析
|  |  | 企业组织 | 4.事业环境因素 |  |  | 规划风险应对
5.组织过程资产
| 识别风险 | 判断哪些风险可能影响项目并记录其特征 作用：对已有风险进行文档化，并且为项目团队预测未来时间积累知识和技能。 | 规划风险管理 | 1.风险管理计划 | 1.文档审查 | 1.风险登记册 | 实施定性风险分析 | 鼓励全员参与，应对措施有主人翁责任感
|  |  | 估算成本 | 2.活动成本估算 | 2.信息收集技术 | ·已识别风险清单 | 实施定量风险分析
|  |  | 估算活动持续时间 | 3.活动持续时间估算 | ·头脑风暴 | ·潜在应对措施清单 | 规划风险应对
|  |  | 创建WBS | 4.范围基准 | ·德尔菲技术·访谈 |  | 控制风险
|  |  | 识别干系人 | 5.干系人登记册 | ·根本原因分析 |  | 估算成本
|  |  | 规划成本管理 | 6.成本管理计划 | 3.核对单分析 |  | 规划质量管理
|  |  | 规划进度管理 | 7.进度管理计划 | 4.假设分析 |  | 规划采购管理
|  |  | 规划质量管理 | 8.质量管理计划 | 5.图解技术
|  |  | 规划人力资源管理 | 9.项目文件 | ·因果图
|  |  | 规划采购管理 | 10.事业环境因素 | ·系统或过程流程图
|  |  |  | 11.组织过程资产 | ·影响图
|  |  |  | 12.人力资源管理计划 | 6.SWOT技术
|  |  |  | 13.采购文件 | 7.专家判断
| 实施定性风险分析 | 评估并综合分析风险的概率和影响，对风险进行优先排序，从而为后续分析或行动提供基础 作用：使项目经理能够降低项目的不确定性级别，并重点关注高优先级的风险 | 识别风险 | 1.风险登记册 | 1.风险概率和影响评估 | 1.风险登记册(更新)
|  |  | 规划风险管理 | 2.风险管理计划 | 2.概率和影响矩阵 | 更新的内容包括对每个风险的概率和影响评估、风险评级和分值、风险紧迫性或风险分类，以及低概率风险的观察清单或需要进一步分析的风险
|  |  | 创建WBS | 3.范围基准 | 3.风险数据质量评估
|  |  | 企业组织 | 4.组织过程资产 | 4.风险分类
|  |  |  | 5.事业环境因素 | 5.风险紧迫性评估
6.专家判断
| 实施定量风险分析 | 就已识别的风险对项目整体目标的影响进行定量分析 作用：评估所有风险对项目的总体影响 | 识别风险 | 1.风险登记册 | 1.数据收集和展示技术 | 1.风险登记册(更新)
|  |  | 规划风险管理 | 2.风险管理计划 | ·访谈 | ·项目的概率分析
|  |  | 规划成本管理 | 3.成本管理计划 | ·概率分布 | ·实现成本和时间目标的概率
|  |  | 规划进度管理 | 4.进度管理计划 | 2.定量风险分析和建模技术
|  |  | 企业组织 | 5.组织过程资产 | ·敏感性分析，龙卷风 | ·量化风险优先级清单
|  |  |  | 6.事业环境因素 | ·预期货币价值分析，决策树 | ·定量风险分析结果的趋势
·建模和模拟
3.专家判断
| 规划风险应对 | 针对项目目标，制定提高机会、降低威胁的方案和措施 作用：根据风险的优先级来制定应对措施，并且把风险应对所需的资源和活动加进项目的预算，进度计划和项目管理计划当中 | 识别风险 | 1.风险登记册 | 1.消极应对策略 | 1.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划 | 应急计划，弹回计划和权变措施
|  |  | 规划风险管理 | 2.风险管理计划 | 规避/转移/减轻/接受 | 2.项目文件(更新)
2.积极应对策略
开拓/分享/提高/接受
3.应急应对策略
4.专家判断
项目采购管理 | 规划采购管理 | 记录项目采购决策，明确采购方法，识别潜在卖方 作用：确定是否需要外部支持（自制or外购） | 编制项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.自制或外购分析 | 1.采购管理计划 | 实施采购 | 1.总价合同 固定总价合同 总价加激励费用 总价加经济价格调整 2.成本补偿合同 成本加奖励费合同 成本加激励费合同 成本加固定费合同 3.工料合同
|  |  | 收集需求 | 2.需求文件 | 2.专家判断 | 2.采购工作说明书 | 控制采购
|  |  | 识别风险 | 3.风险登记册 | 3.市场调研 | 3.自制或外购决策 | 结束采购
|  |  | 估算活动资源 | 4.活动资源需求 | 4.会议 | 4.采购文件 | 识别干系人
|  |  | 规划进度管理 | 5.项目进度计划 |  | 5.供方选择标准 | 识别风险
|  |  | 估算成本 | 6.活动成本估算 |  | 6.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 识别风险 | 7.干系人登记册 |  | 7.项目文件（更新）
8.事业/组织
项目干系人管理 | 规划干系人管理 | 基于对干系人需要、利益及对项目成功的潜在影响的分析，制定合适的管理策略，以有效调动干系人参与整个项目生命周期 作用：为与项目干系人的互动提供清晰且可操作的计划，以支持项目利益 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.干系人管理计划 | 管理干系人参与 | P403 图13-7 干系人评估矩阵
|  |  | 识别干系人 | 2.干系人登记册 | 2.分析技术 | 2.项目文件(更新) | 收集需求
|  |  | 企业组织 | 3.事业环境因素 | 3.会议 |  | 项目文件
4.组织过程资产
执行过程组
项目整合管理 | 4.3指导与管理项目工作 | 为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更 对项目工作提供全面管理，按计划做事 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 3.会议 | 1.可交付成果 | 控制质量/沟通/风险/采购/干系人参与 确认范围/控制范围/进度/成本 实施整体变更控制 项目文件
|  |  | 实施整体变更控制 | 2.批准的变更请求 | 2.项目管理信息系统 | 2.工作绩效信息
|  |  | 企业/组织 | 3.事业环境因素 | 事业环境因素一部分 | 3.变更请求
|  |  |  | 4.组织过程资产 | 进度计划工具、工作授权/配置管理/信息收集/发布系统 | 4.项目管理计划(更新)
5.项目文件(更新)
项目质量管理 | 实施质量保证 | 审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。 作用：促进质量过程改进。 旨在建立对未来输出或未完输出（正在进行的工作）将在完工时满足特定的需求和期望的信心。 一致性工作 | 规划质量管理 | 1.质量管理计划 | 1.质量管理和控制工具 | 1.组织过程资产(更新) | 企业/组织
|  |  | 控制质量 | 2.过程改进计划 | ·亲和图 | 2.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 项目文件 | 3.质量测量指标 | ·过程决策程序图 | 3.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  |  | 4.质量控制测量结果 | ·关联图 | 4.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  |  | 5.项目文件 | ·树形图
·优先矩阵
·活动网络图
·矩阵图
2.质量审计
3.过程分析
项目人力资源管理 | 组建项目团队 | 确认可用人力资源并组建项目所需团队 作用：知道团队选择和职责分配，组建一个成功的团队。 | 规划人力资源管理 | 1.人力资源管理计划 | 1.预分派 | 1.项目人员分派 | 建设项目团队 | 多标准决策分析：(可用性、成本、经验、能力、知识、技能、态度、国际因素)
|  |  | 企业/组织 | 2.事业环境因素 | 2.谈判 | 2.资源日历 | 管理项目团队
|  |  |  | 3.组织过程资产 | 3.招募 | 3.项目管理计划(更新) | 估算活动资源
[5 empty] | 4.虚拟团队 |  | 估算活动持续时间
[5 empty] | 5.多标准决策分析 |  | 制定进度计划/制定预算
| 建设项目团队 | 提高工作能力、促进团队互动和改善团队氛围，以提高项目绩效 作用：改进团队协作，增强人际技能、激励团队成员、降低人员离职率、提升整体项目绩效 | 组建项目团队 | 1.项目人员分派 | 1.人际关系技能 | 1.团队绩效评价 | 管理项目团队 | 3.5阶段
|  |  | 规划人力资源管理 | 2.人力资源管理计划 | 2.培训 | 2.事业环境因素(更新) | 企业/组织 | 形成.震荡.规范.成熟.解散
|  |  | 实施采购 | 3.资源日历 | 3.团队建设活动，5阶段
[5 empty] | 4.基本规则 |  |  | 团队绩效评价
[5 empty] | 5.集中办公 |  |  | 个人技能.团队技能改进.离职率降低.凝聚力
6.认可与奖励
7.人事测评工具
| 管理项目团队 | 跟踪团队成员的表现、提供反馈、解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效 作用：影响团队行为、管理冲突、解决问题、并评估团队成员的绩效 | 组建项目团队 | 1.项目人员分派 | 1.观察和交谈 | 1.事业环境因素(更新) | 企业/组织 | 人际关系技能：领导力、影响力、有效决策
|  |  | 规划人力资源管理 | 2.人力资源管理计划 | 2.项目绩效评估 | 2.组织过程资产(更新)
|  |  | 建设项目团队 | 3.团队绩效评价 | 3.冲突管理 | 3.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 监控项目工作 | 4.工作绩效报告 |  | 4.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  | 企业/组织 | 5.组织过程资产 |  | 5.项目文件（更新） | 项目文件
|  |  | 管理干系人参与 | 6.问题日志
项目沟通管理 | 管理沟通 | 根据沟通管理计划，生成、收集、分发、储存、检索及最终处置项目信息 作用：促进干系人之间时限有效率且有效果的沟通 | 规划沟通管理 | 1.沟通管理计划 | 1.沟通方法 | 1.项目沟通 | 绩效报告/可交付成果状态/进度进展情况/已发生的成本
|  |  | 监控项目工作 | 2.工作绩效报告 | 2.信息管理系统 | 2.项目管理计划(更新)
|  |  | 企业组织 | 3.组织过程资产 | 3.沟通技术 | 3.项目文件（更新）
|  |  |  | 4.事业环境因素 | 4.沟通模型 | 4.组织过程资产(更新)
5.报告绩效
项目采购管理 | 实施采购 | 获取卖方应答，选择卖方，授予合同 | 编制项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.投标人会议 | 1.选定的卖方 | 卖方 | 资源日历输出： 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划 制定预算 建设项目团队
|  |  | 规划采购管理 | 2.采购文件 | 2.建议书评价技术 | 2.协议 | 制定项目章程
|  |  |  | 3.供方选择标准 | 3.独立估算 | 3.资源日历 | 制定预算
|  |  | 卖方 | 4.卖方建议书 | 4.专家判断 | 4.变更请求 | 控制采购
|  |  |  | 5.项目文件 | 5.广告 | 5.项目管理计划(更新) | 实施整体变更控制
|  |  |  | 6.自制或外购决策 | 6.分析技术 | 6.项目文件(更新) | 制定项目管理计划
|  |  |  | 7.采购工作说明书 | 7.采购谈判
8.组织过程资产
项目干系人管理 | 管理干系人参与 | 为满足干系人的需要而与之沟通和协作，并解决所发生的问题 作用：帮助项目经理提升来自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，从而来提高项目成功的机会 | 规划干系人管理 | 1.干系人管理计划 | 1.沟通方法 | 1.组织过程资产(更新) | 企业组织
|  |  | 规划沟通管理 | 2.沟通管理计划 | 2.人际关系技能 | 2.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 实施整体变更控制 | 3.变更日志 | 3.管理技能 | 3.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  | 企业组织 | 4.组织过程资产 |  | 4.项目文件(更新) | 控制干系人参与
[6 empty] | 5.问题日志 | 控制沟通/管理团队
监控过程组
项目整合管理 | 监控项目工作 | 跟踪、审查和调整项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标 让干系人了解项目的当前状态（采取的步骤、预算、进度及范围的预测 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 确认范围/控制范围/沟通/风险/采购/干系人参与-控制进度/成本/质量 | 2.绩效报告 | 2.分析技术 | 2.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  |  | 3.事业环境因素 | 3.项目信息管理系统 | 3.项目文件(更新) | 项目文件/控制风险/采购
|  |  | 企业/组织 | 4.组织过程资产 | 4.会议 | 4.工作绩效报告 | 管理项目团队/沟通
| 实施整体变更控制 （必考）P94-100 | 审查所有变更请求，批准变更，并管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更管理处理结果进行沟通的过程 作用：从整合的角度考虑记录在案的项目变更，从而降低项目的风险。 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.批准的变更请求 | 控制质量/采购 | 确认范围/控制范围/进度/成本；实施质量保证/控制质量；管理项目团队/控制沟通/风险/规划采购管理/实施采购/控制采购/管理控制干系人参与
|  |  | 监控项目工作 | 2.工作绩效报告 | 2.变更控制工具 | 2.变更日志 | 管理干系人参与
|  |  | 指导与管理项目工作-见备注 | 3.变更请求 | 3.会议 | 3.项目文件更新 | 项目文件
|  |  | 企业/组织 | 4.事业环境因素 |  | 4.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
5.组织过程资产
项目范围管理 | 确认范围 | 正式验收项目已完成的可交付成果 作用：使验收过程具有客观性，通过验收每个可交付成果，从而提高最终验收的可能性 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.检查 | 1.验收的可交付成果 | 结束项目或阶段 | 1.检查(有时也被称为审查、产品审查、审计和巡检、测试)
|  |  | 收集需求 | 2.需求文件 | 2.群体决策技术 | 2.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 控制质量 | 3.需求跟踪矩阵 |  | 3.工作绩效信息 | 监控项目工作
|  |  | 指导和管理项目工作 | 4.核实的可交付成果 |  | 4.项目文件(更新) | 项目文件
5.工作绩效数据
| 控制范围 | 监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更 作用：在整个项目期间保持对范围基准的维护 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.偏差分析 | 1.工作绩效信息 | 监控项目工作
|  |  | 指导与管理项目工作 | 2.工作绩效数据 |  | 2.组织过程资产(更新) | 企业/组织
|  |  | 收集需求 | 3.需求文件 |  | 3.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 企业/组织 | 4.需求跟踪矩阵 |  | 4.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  |  | 5.组织过程资产 |  | 5.项目文件(更新) | 项目文件
项目时间管理 | 控制进度 | 监督项目状态以更新项目进展、管理进度基准变更以实现计划的过程。 作用：提供发现计划偏离的方法，及时纠正和预防措施来降低风险。 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.绩效审查 | 1.工作绩效信息 | 监控项目工作
|  |  | 制定进度计划 | 2.项目进度计划 | ·趋势分析 | 2.进度预测
|  |  |  | 4.项目日历 | ·关键路径法 | 3.组织过程资产(更新) | 企业/组织
|  |  |  | 5.进度数据 | ·关键链法 | 4.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 指导与管理项目工作 | 3.工作绩效数据 | ·挣值管理 | 5.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  | 企业/组织 | 6.组织过程资产 | 2.项目管理软件 | 6.项目文件(更新) | 项目文件
3.资源优化技术
4.建模技术
5.调整时间提前量与滞后量
6.进度压缩
7.进度计划编制工具
项目成本管理 | 控制成本 | 监督项目状态以更新项目预算、管理成本基准变更 作用：发现实际与计划的差异，以便及时采取纠正措施，降低风险 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.挣值管理 | 1.工作绩效信息 | 监控项目工作 | CV=EV-AC SV=EV-PV VAC=BAC-EAC CPI=EC/AC SPI=EV/PV EAC=BAC/CPI EAC=AC+BAC-EV EAC=AC+自上而下估算的ETC EAC=AC+[(BAC-EV)/(CPI*SPI) ETC=EAC-AC ETC=再估值 TCPI=(BAC-EC)/(BAC-AC) TCPI=(BAC-EC)/(EAC-AC)
|  |  | 制定预算 | 2.项目资金需求 | ·计划价值PV | 2.成本预测 | 估算成本
|  |  | 指导与管理项目工作 | 3.工作绩效数据 | ·挣值EV | 3.组织过程资产(更新) | 企业组织
|  |  | 企业/组织 | 4.组织过程资产 | ·实际成本AC | 4.变更请求 | 实施整体变更控制
[5 empty] | ·进度偏差SV | 5.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
[5 empty] | ·成本偏差CV | 6.项目文件(更新)
·进度绩效指数SPI
·成本绩效指数CPI
2.预测
·假设将按预算单价完成ETC工作.EAC = AC +（BAC – EV）
·假设以当前CPI完成ETC工作.EAC = BAC/ CPI
·假设SPI与CPI将同时影响ETC工作.EAC =AC +［（BAC – EV）/（CPI x SPI）］
3.完工尚需绩效指数
·TCPI =（BAC – EV）/（BAC – AC）
·TCPI =（BAC – EV）/（EAC – AC）
4.绩效审查
·偏差分析·趋势分析
·挣值绩效
5.储备分析
6.项目管理软件
项目质量管理 | 控制质量 | 监督并记录执行质量活动的结果，从而评估绩效并建议必要的变更 作用：：（1）识别过程低效或产品质量低劣的原因，建议并/或采取相应措施消除这些原因；（2）确认项目的可交付成果及工作满足主要干系人的既定需求，足以进行最 终验收。 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.七种基本质量工具 | 1.质量控制测量结果 | 实施质量保证
|  |  | 规划质量管理 | 2.质量测量指标 | ·因果图 | 2.确认的变更 | 监控项目工作
|  |  |  | 3.质量核对表 | ·流程图 | 3.核实的可交付成果 | 确认范围
|  |  | 指导与管理项目工作 | 4.工作绩效数据 | ·核查表，又称计数表 | 4.组织过程资产(更新) | 企业/组织
|  |  |  | 6.可交付成果 | ·帕累托图 | 5.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 实施整体变更控制 | 5.批准的变更请求 | ·直方图 | 6.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  | 项目文件 | 7.项目文件 | ·控制图 | 7.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  | 企业/组织 | 8.组织过程资产 | ·散点图，又称相关图，解释Y相对X的变化 | 8.工作绩效信息 | 监控项目工作
2.统计抽样
3.检查
4.审查已批准的变更请求
项目沟通管理 | 控制沟通 | 收集并发布绩效信息，在整个项目生命周期中对沟通进行监督和控制的过程，以确保满足项目干系人对信息的需求 作用：随时确保所有沟通参与者之间的信息流动最优化 | 编制项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.信息管理系统 | 1.工作绩效信息 | 监控项目工作
|  |  | 指导与管理项目工作 | 2.工作绩效数据 | 2.专家判断 | 2.组织过程资产(更新) | 组织
|  |  | 管理沟通 | 3.项目沟通 | 3.会议 | 3.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 管理干系人参与 | 4.问题日志 |  | 4.项目管理计划(更新) | 编制项目管理计划
|  |  |  | 5.组织过程资产 |  | 5.项目文件(更新) | 项目文件
项目风险管理 | 控制风险 | 在整个项目中实施风险应对计划，跟踪已识别的风险，监测残余风险，识别新风险，并评估风险过程有效性 作用：在整个项目生命周期中提高应对风险的效率，不断优化风险应对 | 识别风险 | 1.风险登记册 | 1.风险再评估 | 1.工作绩效信息 | 监控项目工作
|  |  | 编制项目管理计划 | 2.项目管理计划 | 2.风险审计 | 2.组织过程资产(更新) | 企业/组织
|  |  | 指导与管理项目 | 3.工作绩效数据 | 3.偏差和趋势分析 | 3.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 监控项目工作 | 4.工作绩效报告 | 4.技术绩效测量 | 4.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
[5 empty] | 5.储备分析 | 5.项目文件(更新)
6.会议
项目采购管理 | 控制采购 | 管理采购关系，监督合同绩效，以及采取必要的变更和纠正措施 作用：确保买卖双方履行法律协议，满足采购需求 | 规划采购管理 | 1.采购文件 | 1.合同变更控制系统 | 1.工作绩效信息 | 监控项目工作 | 合同变更控制系统：规定了修改合同的过程 检查与审计验证卖方的工作过程和可交付成果是否符合合同规定 支付系统：控制过程付款，非收尾
|  |  | 编制项目管理计划 | 2.项目管理计划 | 2.采购绩效审查 | 2.组织过程资产(更新) | 企业组织
|  |  | 实施采购 | 3.合同 | 3.检查与审计 | 3.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 监控项目工作 | 4.工作绩效报告 | 4.报告绩效 | 4.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  | 实施整体变更控制 | 5.批准的变更请求 | 5.支付系统 | 5.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  | 指导与管理项目工作 | 6.工作绩效数据 | 6.索赔管理
7.记录管理系统
项目干系人管理 | 控制干系人参与 | 全面监督项目干系人之间的关系，调整策略和计划，以调动干系人参与 | 编制项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.信息管理系统 | 1.工作绩效信息 | 监控项目工作
|  |  | 指导与管理项目工作 | 2.工作绩效数据 | 2.专家判断 | 2.组织过程资产(更新) | 实施整体变更控制
|  |  | 项目文件 | 3.项目文件 | 3.会议 | 3.变更请求 | 制定项目管理计划
|  |  | 管理干系人参与 | 4.问题日志 |  | 4.项目管理计划(更新)
5.项目文件(更新)
收尾过程组
项目整合管理 | 结束项目或阶段 | 完结所有项目管理过程组中的所有活动，以正式结束项目或阶段 作用：总结经验教训，正式结束项目工作，释放资源 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.最终产品、服务或成果移交 | 客户
|  |  | 确认范围 | 2.验收的可交付成果 | 2.分析技术 | 2.组织过程资产(更新) | 企业/组织
|  |  | 企业/组织 | 3.组织过程资产 | 3.会议
项目采购管理 | 结束采购 | 完结单次项目采购 把合同和相关文件归档以备将来参考 | 编制项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.采购审计 | 1.结束的采购 | 组织 买方向卖方发出关于合同已经完成的正式书面通知 | 采购审计：对所有采购过程进行结构化审查，找出合同准备或管理方面的成功经验和失败教训的
|  |  | 规划采购管理 | 2.采购文件 | 2.采购谈判 | 2.组织过程资产(更新)
3.记录管理系统

## 打印版
PMBok第5版—ITTO
知识领域 | 过程名称 | 过程目的 | 来源 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输出信息流向 | 备注
启动过程组
项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 制定一份正式批准项目或阶段的文件，并记录能反映干系人的需要和期望的初步要求，授权项目经理在项目活动中使用组织资源 | 项目启动者/发起人 | 1.项目工作说明书 | 1.专家判断 | 1.项目章程 | 4.2制定项目管理计划
|  |  | 123 | 2.商业论证 | 2.引导技术 |  | 5.1规划范围管理
|  |  | 企业/组织45 | 3.合同 |  |  | 5.2收集需求
|  |  |  | 4.事业环境因素 |  |  | 5.3定义范围
|  |  |  | 5.组织过程资产 |  |  | 6.1规划进度管理
7.1规划成本管理
11.1规划风险管理
13.1识别干系人
1项目工作说明书（sow）：业务需求（市场需求、技术进步、法律法规或环保等）、产品范围描述（项目产品、服务、成果的特征及与项目所对应业务需要之间的关系）、战略计划（组织愿景目的目标）；2商业论证：战略值不值得投资；3合同（外部、内部协议）/引导技术：头脑风暴、冲突处理、问题解决、会议管理
项目章程：记录业务需要、假设条件、制约因素、需求理解、需交付产品、服务、成果；例如：项目目的或批准项目的原因；可测量的项目目标和相关的成功标准；高层次需求；假设条件和制约因素；高层次项目描述及边界定义；高层级风险；总体里程碑进度计划；总体预算；干系人清单；项目审批要求（验收标准）；项目经理及其权责；发起人或其它批准项目章程的人员姓名和职权；
项目干系人管理 | 识别干系人 | 识别所有受项目影响的人或组织，并记录其利益、参与情况和对项目成功之影响力 | 制定项目章程 | 1.项目章程 | 1.干系人分析 | 1.干系人登记册 | 规划干系人管理 | 规划风险管理
|  |  | 规划采购管理 | 2.采购文件 | 2.专家判断 |  | 收集需求 | 识别风险
|  |  | 企业组织 | 3.事业环境因素 | 3.会议 |  | 规划质量管理 | 规划采购管理
|  |  |  | 4.组织过程资产 |  |  | 规划沟通管理
规划过程组
项目整合管理 | 4.2制定项目管理计划 | 定义、准备和协调所有子计划，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程。项目管理计划包括经过整合的项目基准和子计划 生成一份核心文件，作为所有项目工作的依据； 区分项目管理计划与项目文件（P78) | 项目章程 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.项目管理计划 | 12个项目计划3个基准 | 其它过程输出：
|  |  | 其它过程的输出 | 2.其他规划过程的输出 | 2.引导技术 |  |  | 项目范围/时间/成本/质量/人力/沟通/风险/采购/干系人管理
|  |  | 事业环境因素 | 3.事业环境因素
|  |  | 组织过程资产 | 4.组织过程资产
项目范围管理 | 5.1规划范围管理 | 创建范围管理计划，书面描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围 需求管理计划将如何分析、记录和管理需求 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.需求管理计划 | 5.2收集需求
|  |  | 制定项目章程 | 2.项目章程 | 2.会议 | 2.范围管理计划 | 5.3定义范围
|  |  | 企业/组织 | 3.事业环境因素 |  |  | 5.4创建WBS
4.组织过程资产
范围管理计划做出规定：制定详细项目范围说明书、据此创建WBS并维护与批准、正式验收已完成的项目可交付成果、处理项目范围说明书的变更。 需求管理计划包括：如何规划、跟踪和报告各种需求活动，配置管理活动，需求优先级排序过程，产品测量指标及使用这些指标的理由，用来反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵的跟踪结构
| 收集需求 | 为实现项目目标而确定、记录并管理干系人的需要和需求 作用：为定义和管理项目范围奠定基础 | 规划范围管理 | 1.范围管理计划 | 1.访谈/2.焦点小组会议 | 1.需求文件 | 8.1规划质量管理 | 4.群体创新技术
|  |  |  | 2.需求管理计划 | 3.引导式研讨会/6.问券调查 | 2.需求跟踪矩阵 | 12.1规划采购管理 | ·头脑风暴法
|  |  | 规划干系人管理 | 3.干系人管理计划 | 4.群体创新技术 |  | 5.3定义范围 | ·名义小组技术
|  |  | 制定项目章程 | 4.项目章程 | 5.群体决策技术 |  | 5.4创建WBS | ·概念/思维导图
|  |  | 识别干系人 | 5.干系人登记册 | 8.原型法 |  | 5.5确认范围 | ·亲和图
[5 empty] | 9.标杆对照 |  | 5.6控制范围 | ·多标准决策分析
[5 empty] | 7.观察 |  |  | 5.群体决策技术
[5 empty] | 10.系统交互图 |  |  | ·一致同意（德尔菲）匿名·大多数原则
[5 empty] | 11.文件分析 |  |  | ·相对多数原则·独裁
| 定义范围 | 制定项目和产品的详细描述 作用：看手机来的需求哪些包含在项目范围内，哪些要排除项目范围外 | 规范范围管理 | 1.范围管理计划 | 1.专家判断 | 1.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  | 制定项目章程 | 2.项目章程 | 2.产品分析 | 2.项目范围说明书 | 创建WBS/排列活动顺序
|  |  | 收集需求 | 3.需求文件 | 3.备选方案生成 |  | 估算活动持续时间
|  |  | 企业/组织 | 4.组织过程资产 | 4.引导式研讨会 |  | 制定进度计划
| 创建工作分解结构 （WBS) | 把项目可交付成果和项目工作分解成较小的，更易于管理的组件过程 作用：把可交付成果的内容转化为一个结构化视图 WBS最底层工作包，包括计划的工作，工作指作为活动结果的工作产品或可交付成果。 | 规划范围管理 | 1.范围管理计划 | 1.分解 | 1.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  | 定义范围 | 2.项目范围说明书 | 2.专家判断 | 2.范围基准 | 制定项目管理计划
|  |  | 收集需求 | 3.需求文件 |  | →确认范围 | 定义活动/估算成本
|  |  | 企业/组织 | 4.事业环境因素 |  |  | 制定预算/识别风险
|  |  |  | 5.组织过程资产 |  |  | 实施定性风险分析
项目时间管理 | 规划进度管理 | 为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档 作用：为如何在整个项目过程中管理项目进度提供指南和方向 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.进度管理计划 | 定义活动；估算活动资源；排列活动顺序/估算活动持续时间/制定进度计划/识别风险/实施定量风险分析
|  |  | 制定项目章程 | 2.项目章程 | 2.分析技术
|  |  | 企业/组织 | 3.事业环境4.组织资产 | 3.会议
| 定义活动 | 识别为完成项目可交付成果而需采取的具体行动 作用：将WBS最底层工作包分解到活动层面，来作为项目工作进行估算、进度规划、执行、监督和控制的基础。 | 规划进度管理 | 1.进度管理计划 | 1.分解 | 1.里程碑清单 | 排列活动顺序
|  |  | 创建WBS | 2.范围基准 | 2.滚动式规划 | 2.活动属性 | 估算活动持续时间
|  |  | 企业/组织 | 3.事业环境因素 | 3.专家判断 | 3. 活动清单 | 估算活动资源
|  |  |  | 4.组织过程资产 |  |  | 制定进度计划
| 排列活动顺序 | 识别和记录项目活动逻辑关系 作用：定义工作之间的逻辑顺序，以便高效完成任务 四种依赖关系：完成到开始（FS）-比赛结束颁奖开始；完成到完成（FF）完成编写才能完成编辑；开始到开始（SS）开始地基浇灌才能开始混凝土找平；开始到完成（SF）第二位开始值班，第一位才结束； | 规划进度管理 | 1.进度管理计划 | 1.紧前关系绘图法(PDM)FS/FF/SF/SS 2.确定依赖关系(强制或选择，内部或外部) 3.利用时间提前量与滞后量 | 1.项目进度网络图 | 制定进度计划
|  |  | 定义活动 | 2.活动清单 |  | 2.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  | 定义范围 | 3.活动属性 |  | 活动清单
|  |  | 企业/组织 | 4.里程碑清单 |  | 活动属性
|  |  |  | 5.项目范围说明书 |  | 里程碑清单
|  |  |  | 6.事业环境7.组织资产 |  | 风险登记册
| 估算活动资源 | 估算各项活动所需材料、人员、设备和用品的种类和数量。目的：明确完成活动所需的资源种类、数量、特性以便估算更加准确的成本和持续时间 | 规划进度管理 | 1.进度管理计划 | 1.专家判断 | 1.活动资源需求 | 规划人力资源管理 | 资源分解结构（常考）：人力、材料、设备、用品；技能水平、等级水平或适用于项目的其它类型。
|  |  | 定义活动 | 2.活动清单 | 2.备选方案分析 | 2.资源分解结构 | 估算活动持续时间
|  |  | 组建项目团队 | 3.活动属性 | 3.发布的估算数据 | 3.项目文件(更新) | 制定进度计划
|  |  | 实施采购 | 4.资源日历 | 4.自下而上估算 |  | 估算活动持续时间
|  |  | 识别风险 | 5.风险登记册 | 5.项目管理软件 |  | 规划采购管理
|  |  | 估算成本 | 6.活动成本估算 |  |  | 项目文件
|  |  | 企业/组织 | 7.事业环境8.组织资产
| 估算活动持继时间 | 根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数。 作用：确定完成每个活动所需花费的时间量， | 规划进度管理 | 1.进度管理计划 | 1.专家判断 | 1.活动持续时间估算 | 制定进度计划 | 三点估算： 贝塔分布：TE=(O+4M+P)/6 标准差：1=34.13% 2=68.3%；3=95%； 4=99% 三角分布： TE=(O+M+P)/3
|  |  | 定义活动 | 2.活动清单 3.活动属性 | 2.类比估算 | 2.项目文件(更新) | 识别风险
|  |  | 组建项目团队 | 4.资源日历 | 3.参数估算 |  | 项目文件
|  |  | 实施采购 | 5.活动资源需求 | 4.三点估算(PERT的三角，贝塔分布)
|  |  | 估算资源活动 | 6.项目范围说明书
|  |  | 定义范围 | 7.风险登记册 | 5.群体决策技术
|  |  | 识别风险 | 8.资源分解结构 | 6.储备分析
|  |  | 企业/组织 | 9.事业环境10.组织过程
| 制定进度计划 | 分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度约束并编制项目进度计划（创建项目进度模型的过程） 作用：把进度活动、持续时间、资源、资源可用性和逻辑关系带入进度规划工具，从而形成一个进度模型。 | 规划进度管理 | 1.进度管理计划 | 1.进度网络分析 | 1.项目进度计划 | 控制进度 | CPM关键路径法
|  |  | 定义活动 | 2.活动清单 3.活动属性 | 2.关键路径法 | ·里程碑图 | 估算成本 | ES/LS/FF/SS/AS
|  |  |  | 11.资源分解结构 | 3.关键链法 | ·横道图甘特图 | 制定预算 | EF/LF/TF/SF/AF
|  |  | 估算活动资源 | 5.活动资源需求 | 4.资源优化技术 | ·项目进度网络图 | 规划采购管理 | FF：自由浮动时间
|  |  |  | 6.资源日历 | ·资源平衡/平滑 | 2.进度基准 | 制定项目管理计划 | TF：总时差
|  |  | 组建团队/实施采购 | 7.活动持续时间估算 | 5.建模技术·模拟（蒙特卡洛） | 6.项目管理计划-更新 |  | TF=LS-ES=LF-EF（>0不影响总工期，负数延迟）
|  |  | 估算活动持续时间 | 8.项目范围说明书 | ·假设情景分析 | 3.进度数据 | 控制进度
|  |  | 定义范围/识别风险 | 9.风险登记册 | 6.利用时间提前量滞后量 | 5.项目日历
|  |  | 组建项目团队 | 10.项目人员分配 | 7.进度压缩 | 4.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  | 排列活动顺序 | 4.项目进度网络图 | 赶工/快速跟进
|  |  | 企业/组织 | 12.事业环境13.组织资产 | 8.进度计划编制工具
项目成本管理 | 规划成本管理 | 为规划、管理、花费和控制项目成本而制定政策、程序和文档 作用：在整个项目中为如何管理项目成本提供指南和方向。 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.成本管理计划 | 估算成本 | 规定：计量单位/精确度/准确度/组织程序链接/控制临界值/绩效测量规则/报告格式/过程描述/其它细节
|  |  | 制定项目章程 | 2.项目章程 | 2.分析技术 |  | 制定预算
|  |  | 企业/组织 | 3.事业环境因素 | 3.会议 |  | 识别风险
|  |  |  | 4.组织过程资产 |  |  | 实施定量风险分析
| 估算成本 | 对完成项目活动所需资金进行近似估算，它是在某个时间点，根据已知信息得出的成本预测，所以估出来的是一个点，一个数值； 作用:确定完成项目工作需要多少成本 | 规划成本管理 | 1.成本管理计划 | 1.专家判断 | 1.活动成本估算 | 估算活动资源 | 三点估算： 贝塔分布：CE=(CO+4CM+CP)/6 三角分布： CE=(CO+CM+CP)/3
|  |  | 规划人力资源管理 | 2.人力资源管理计划 | 2.类比估算 | 2.估算依据 | 识别风险
|  |  | 创建WBS | 3.范围基准 | 3.参数估算 | 3.项目文件(更新) | 规划采购管理
|  |  | 制定进度计划 | 4.项目进度计划 | 4.自下而上的估算 |  | 制定预算
|  |  | 识别风险 | 5.风险登记册 | 5.三点估算 |  | 项目文件
|  |  | 企业/组织 | 6.事业环境因素 | 6.储备分析（应急储备：已知-未知。管理储备：未知-未知）
|  |  |  | 7.组织过程资产 | 7.质量成本
8.项目管理估算软件
9.卖方投标分析
10.群体决策技术
| 制定预算 | 汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准；成本基准是按照时间段分配的项目预算，所以这个过程估出来是一条线。 作用：确定成本基准，据此监督控制项目绩效 | 规划成本管理 | 1.成本管理计划 | 1.成本汇总 | 1.成本基准 | 制定项目管理计划
|  |  | 估算成本 | 2.活动成本估算 | 2.储备分析 | 2.项目资金需求 | 控制成本
|  |  | 创建WBS | 3.估算依据 | 3.专家判断 | 3.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  | 制定进度计划 | 4.范围基准 | 4.历史关系
|  |  | 组建项目团队 | 5.项目进度计划 | 5.资金限制平衡
|  |  | 实施采购 | 6.资源日历
|  |  | 识别风险 | 7.风险登记册
|  |  | 实施采购 | 8.合同协议
|  |  | 企业/组织 | 9.组织过程资产
项目质量管理 | 规划质量管理 | 识别项目及产品的质量要求和/或标准，并书面描述项目将如何达到这些要求和/或标准 作用：为整个项目中如何管理和确认质量提高指南和方向 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.成本效益分析 | 1.质量管理计划 | 识别风险 | 2.质量成本（一致性：预防，评价/非一致性，内部失败，外部失败）
|  |  | 识别干系人 | 2.干系人登记册 | 2.质量成本 | 2.质量测量指标 | 控制质量
|  |  | 识别风险 | 3.风险登记册 | 3.七种基本质量工具 | 3.质量核对表 | 实施质量保证
|  |  | 收集需求 | 4.需求文件 | 4.标杆对照 | 4.过程改进计划 | 项目文件 | 3.七种基本质量工具
|  |  | 企业/组织 | 5.事业环境因素 | 5.实验设计 | 5.项目文件(更新) |  | ·散点图，相关图，Y相对X的变化
|  |  |  | 6.组织过程资产 | 6.统计抽样
[5 empty] | 7.其他质量管理工具 |  |  | ·直方图·帕累托图
[5 empty] | ·头脑风暴·力场分析 |  |  | ·因果图
[5 empty] | ·名义小组技术 |  |  | ·控制图七点原则
[5 empty] | ·质量管理和控制工具 |  |  | ·流程图
[5 empty] | 8.会议 |  |  | ·核查表，又称计数表
项目人力资源管理 | 规划人力资源管理 | 识别和记录项目角色、职责、所需技能以及报告关系，并编制人员配备管理计划 作用：建立项目角色与职责，项目组织图、以及包含人员招募和遣散的时间表的人员配备管理计划。 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.组织机构图职位描述 | 1.人力资源管理计划 | 组建项目团队 | ·矩阵型，责任分配矩阵RAM,RACI图
|  |  | 估算活动资源 | 2.活动资源需求 | ·层级型，RBS | 角色和职责 | 建设项目团队
|  |  | 企业/组织 | 3.事业环境因素 | ·矩阵型 | 项目组织图 | 管理项目团队/沟通
|  |  |  | 4.组织过程资产 | ·文本型 | 人员配备管理计划 | 估算成本
[5 empty] | 2.人际交往 | .人员招募/资源日历 | 识别风险
[5 empty] | 3.组织理论 | .人员遣散计划
[5 empty] | 4.专家判断 | .培训需要/认可与奖励
[5 empty] | 5.会议 | .安全/合规性
项目沟通管理 | 规划沟通管理 | 根据干系人的信息需要和要求及组织的可用资产情况，制定合适的项目沟通方式和计划 作用：识别记录与干系人最有效率（只提供所需要的信息）最有效果（以正确的形式、在正确的时间传递给正确的人）沟通方式 | 识别干系人 | 1.干系人登记册 | 1.沟通需求分析 | 1.沟通管理计划 | 管理沟通 | 沟通管理计划（干系人信息需求/需沟通信息/发布信息原因/发送回应时限频率/负责沟通人员/授权保密信息/发给谁/传递方法…
|  |  | 编制项目管理计划 | 2.项目管理计划 | 2.沟通技术 | 2.项目文件(更新) | 管理干系人参与
|  |  | 企业组织 | 3.事业环境因素 | 3.沟通模型
|  |  |  | 4.组织过程资产 | 4.沟通方法 5.会议
项目风险管理 | 规划风险管理 | 定义如何实施项目风险管理活动 作用：确保风险管理的程度、类型和可见度及项目对组织的重要性相匹配 | 编制项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.分析技术 | 1.风险管理计划 | 识别风险
|  |  | 编制项目章程 | 2.项目章程 | 2.专家判断 |  | 实施定性风险分析
|  |  | 识别干系人 | 3.干系人登记册 | 3.会议 |  | 实施定量风险分析
|  |  | 企业组织 | 4.事业环境5.组织资产 |  |  | 规划风险应对
| 识别风险 | 判断哪些风险可能影响项目并记录其特征 作用：对已有风险进行文档化，并且为项目团队预测未来时间积累知识和技能。 | 规划风险管理 | 1.风险管理计划 | 1.文档审查 | 1.风险登记册 | 实施定性风险分析 | 鼓励全员参与，应对措施有主人翁责任感
|  |  | 估算成本 | 2.活动成本估算 | 2.信息收集技术 | ·已识别风险清单 | 实施定量风险分析
|  |  | 估算活动持续时间 | 3.活动持续时间估算 | ·头脑风暴 | ·潜在应对措施清单 | 规划风险应对
|  |  | 创建WBS | 4.范围基准 | ·德尔菲技术·访谈 |  | 控制风险
|  |  | 识别干系人 | 5.干系人登记册 | ·根本原因分析 |  | 估算成本
|  |  | 规划成本管理 | 6.成本管理计划 | 3.核对单分析 |  | 规划质量管理
|  |  | 规划进度管理 | 7.进度管理计划 | 4.假设分析 |  | 规划采购管理
|  |  | 规划质量管理 | 8.质量管理计划 | 5.图解技术
|  |  | 规划人力资源管理 | 9.项目文件 | ·因果图
|  |  | 规划采购管理 | 10.事业环境因素 | ·系统或过程流程图
|  |  |  | 11.组织过程资产 | ·影响图
|  |  |  | 12.人力资源管理计划 | 6.SWOT技术
|  |  |  | 13.采购文件 | 7.专家判断
| 实施定性风险分析 | 评估并综合分析风险的概率和影响，对风险进行优先排序，从而为后续分析或行动提供基础 作用：使项目经理能够降低项目的不确定性级别，并重点关注高优先级的风险 | 识别风险 | 1.风险登记册 | 1.风险概率和影响评估 | 1.风险登记册(更新)
|  |  | 规划风险管理 | 2.风险管理计划 | 2.概率和影响矩阵 | 更新的内容包括对每个风险的概率和影响评估、风险评级和分值、风险紧迫性或风险分类，以及低概率风险的观察清单或需要进一步分析的风险
|  |  | 创建WBS | 3.范围基准 | 3.风险数据质量评估
|  |  | 企业组织 | 4.组织过程资产 | 4.风险分类
|  |  |  | 5.事业环境因素 | 5.风险紧迫性评估
6.专家判断
| 实施定量风险分析 | 就已识别的风险对项目整体目标的影响进行定量分析 作用：评估所有风险对项目的总体影响 | 识别风险 | 1.风险登记册 | 1.数据收集和展示技术 | 1.风险登记册(更新) |  | 1.数据收集和展示技术
|  |  | 规划风险管理 | 2.风险管理计划 | 2.定量风险分析和建模技术 | ·项目的概率分析 |  | ·访谈·概率分布
|  |  | 规划成本管理 | 3.成本管理计划 |  | ·实现成本和时间目标的概率·量化风险优先级清单 |  | 2.定量风险分析和建模技术
|  |  | 规划进度管理 | 4.进度管理计划 | 3.专家判断 |  |  | ·敏感性分析，龙卷风
|  |  | 企业组织 | 5.组织过程资产 |  | ·定量风险分析结果趋势 |  | ·预期货币价值分析
|  |  |  | 6.事业环境因素 |  |  |  | ·建模和模拟
| 规划风险应对 | 针对项目目标，制定提高机会、降低威胁的方案和措施 作用：根据风险的优先级来制定应对措施，并且把风险应对所需的资源和活动加进项目的预算，进度计划和项目管理计划当中 | 识别风险 | 1.风险登记册 | 1.消极应对策略 | 1.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划 | 消极：规避/转移/减轻/接受 积极：开拓/分享/提高/接受 应急计划，弹回计划和权变措施
|  |  | 规划风险管理 | 2.风险管理计划 | 2.积极应对策略 | 2.项目文件(更新)
3.应急应对策略
4.专家判断
项目采购管理 | 规划采购管理 | 记录项目采购决策，明确采购方法，识别潜在卖方 作用：确定是否需要外部支持（自制or外购） | 编制项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.自制或外购分析 | 1.采购管理计划 | 实施采购 | 1.总价合同 固定总价合同 总价加激励费用 总价加经济价格调整 2.成本补偿合同 成本加奖励费合同 成本加激励费合同 成本加固定费合同 3.工料合同
|  |  | 收集需求 | 2.需求文件 | 2.专家判断 | 2.采购工作说明书 | 控制采购
|  |  | 识别风险 | 3.风险登记册 | 3.市场调研 | 3.自制或外购决策 | 结束采购
|  |  | 估算活动资源 | 4.活动资源需求 | 4.会议 | 4.采购文件 | 识别干系人
|  |  | 规划进度管理 | 5.项目进度计划 |  | 5.供方选择标准 | 识别风险
|  |  | 估算成本 | 6.活动成本估算 |  | 6.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 识别风险 | 7.干系人登记册 |  | 7.项目文件（更新）
8.事业/组织
项目干系人管理 | 规划干系人管理 | 基于对干系人需要、利益及对项目成功的潜在影响的分析，制定合适的管理策略，以有效调动干系人参与整个项目生命周期 作用：为与项目干系人的互动提供清晰且可操作的计划，以支持项目利益 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.干系人管理计划 | 管理干系人参与 | P403 图13-7 干系人评估矩阵
|  |  | 识别干系人 | 2.干系人登记册 | 2.分析技术 | 2.项目文件(更新) | 收集需求
|  |  | 企业组织 | 3.事业环境因素 | 3.会议 |  | 项目文件
4.组织过程资产
执行过程组
项目整合管理 | 4.3指导与管理项目工作 | 为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更 对项目工作提供全面管理，按计划做事 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 3.会议 | 1.可交付成果 | 控制质量/沟通/风险/采购/干系人参与 确认范围/控制范围/进度/成本 实施整体变更控制 项目文件
|  |  | 实施整体变更控制 | 2.批准的变更请求 | 2.项目管理信息系统 | 2.工作绩效信息
|  |  | 企业/组织 | 3.事业环境因素 | 事业环境因素一部分 | 3.变更请求
|  |  |  | 4.组织过程资产 | 进度计划工具、工作授权/配置管理/信息收集/发布系统 | 4.项目管理计划(更新)
5.项目文件(更新)
项目质量管理 | 实施质量保证 | 审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。 作用：促进质量过程改进。 旨在建立对未来输出或未完输出（正在进行的工作）将在完工时满足特定的需求和期望的信心。 一致性工作 | 规划质量管理 | 1.质量管理计划 | 1.质量管理和控制工具 | 1.组织过程资产(更新) | 企业/组织
|  |  | 控制质量 | 2.过程改进计划 | ·亲和图 | 2.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 项目文件 | 3.质量测量指标 | ·过程决策程序图 | 3.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  |  | 4.质量控制测量结果 | ·关联图 | 4.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  |  | 5.项目文件 | ·树形图
·优先矩阵
·活动网络图
·矩阵图
2.质量审计
3.过程分析
项目人力资源管理 | 组建项目团队 | 确认可用人力资源并组建项目所需团队 作用：知道团队选择和职责分配，组建一个成功的团队。 | 规划人力资源管理 | 1.人力资源管理计划 | 1.预分派 | 1.项目人员分派 | 建设项目团队 | 多标准决策分析：(可用性、成本、经验、能力、知识、技能、态度、国际因素)
|  |  | 企业/组织 | 2.事业环境因素 | 2.谈判 | 2.资源日历 | 管理项目团队
|  |  |  | 3.组织过程资产 | 3.招募 | 3.项目管理计划(更新) | 估算活动资源
[5 empty] | 4.虚拟团队 |  | 估算活动持续时间
[5 empty] | 5.多标准决策分析 |  | 制定进度计划/制定预算
| 建设项目团队 | 提高工作能力、促进团队互动和改善团队氛围，以提高项目绩效 作用：改进团队协作，增强人际技能、激励团队成员、降低人员离职率、提升整体项目绩效 | 组建项目团队 | 1.项目人员分派 | 1.人际关系技能 | 1.团队绩效评价 | 管理项目团队 | 3.5阶段
|  |  | 规划人力资源管理 | 2.人力资源管理计划 | 2.培训 | 2.事业环境因素(更新) | 企业/组织 | 形成.震荡.规范.成熟.解散
|  |  | 实施采购 | 3.资源日历 | 3.团队建设活动，5阶段
[5 empty] | 4.基本规则 |  |  | 团队绩效评价
[5 empty] | 5.集中办公 |  |  | 个人技能.团队技能改进.离职率降低.凝聚力
6.认可与奖励
7.人事测评工具
| 管理项目团队 | 跟踪团队成员的表现、提供反馈、解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效 作用：影响团队行为、管理冲突、解决问题、并评估团队成员的绩效 | 组建项目团队 | 1.项目人员分派 | 1.观察和交谈 | 1.事业环境因素(更新) | 企业/组织 | 人际关系技能：领导力、影响力、有效决策
|  |  | 规划人力资源管理 | 2.人力资源管理计划 | 2.项目绩效评估 | 2.组织过程资产(更新)
|  |  | 建设项目团队 | 3.团队绩效评价 | 3.冲突管理 | 3.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 监控项目工作 | 4.工作绩效报告 |  | 4.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  | 企业/组织 | 5.组织过程资产 |  | 5.项目文件（更新） | 项目文件
|  |  | 管理干系人参与 | 6.问题日志
项目沟通管理 | 管理沟通 | 根据沟通管理计划，生成、收集、分发、储存、检索及最终处置项目信息 作用：促进干系人之间时限有效率且有效果的沟通 | 规划沟通管理 | 1.沟通管理计划 | 1.沟通方法 | 1.项目沟通 | 绩效报告/可交付成果状态/进度进展情况/已发生的成本
|  |  | 监控项目工作 | 2.工作绩效报告 | 2.信息管理系统 | 2.项目管理计划(更新)
|  |  | 企业组织 | 3.组织过程资产 | 3.沟通技术 | 3.项目文件（更新）
|  |  |  | 4.事业环境因素 | 4.沟通模型 | 4.组织过程资产(更新)
5.报告绩效
项目采购管理 | 实施采购 | 获取卖方应答，选择卖方，授予合同 | 编制项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.投标人会议 | 1.选定的卖方 | 卖方 | 资源日历输出： 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划 制定预算 建设项目团队
|  |  | 规划采购管理 | 2.采购文件 | 2.建议书评价技术 | 2.协议 | 制定项目章程
|  |  |  | 3.供方选择标准 | 3.独立估算 | 3.资源日历 | 制定预算
|  |  | 卖方 | 4.卖方建议书 | 4.专家判断 | 4.变更请求 | 控制采购
|  |  |  | 5.项目文件 | 5.广告 | 5.项目管理计划(更新) | 实施整体变更控制
|  |  |  | 6.自制或外购决策 | 6.分析技术 | 6.项目文件(更新) | 制定项目管理计划
|  |  |  | 7.采购工作说明书 | 7.采购谈判
8.组织过程资产
项目干系人管理 | 管理干系人参与 | 为满足干系人的需要而与之沟通和协作，并解决所发生的问题 作用：帮助项目经理提升来自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，从而来提高项目成功的机会 | 规划干系人管理 | 1.干系人管理计划 | 1.沟通方法 | 1.组织过程资产(更新) | 企业组织
|  |  | 规划沟通管理 | 2.沟通管理计划 | 2.人际关系技能 | 2.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 实施整体变更控制 | 3.变更日志 | 3.管理技能 | 3.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  | 企业组织 | 4.组织过程资产 |  | 4.项目文件(更新) | 控制干系人参与
[6 empty] | 5.问题日志 | 控制沟通/管理团队
监控过程组
项目整合管理 | 监控项目工作 | 跟踪、审查和调整项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标 让干系人了解项目的当前状态（采取的步骤、预算、进度及范围的预测 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 确认范围/控制范围/沟通/风险/采购/干系人参与-控制进度/成本/质量 | 2.绩效报告 | 2.分析技术 | 2.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  |  | 3.事业环境因素 | 3.项目信息管理系统 | 3.项目文件(更新) | 项目文件/控制风险/采购
|  |  | 企业/组织 | 4.组织过程资产 | 4.会议 | 4.工作绩效报告 | 管理项目团队/沟通
| 实施整体变更控制 （必考）P94-100 | 审查所有变更请求，批准变更，并管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更管理处理结果进行沟通的过程 作用：从整合的角度考虑记录在案的项目变更，从而降低项目的风险。 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.批准的变更请求 | 控制质量/采购 | 确认范围/控制范围/进度/成本；实施质量保证/控制质量；管理项目团队/控制沟通/风险/规划采购管理/实施采购/控制采购/管理控制干系人参与
|  |  | 监控项目工作 | 2.工作绩效报告 | 2.变更控制工具 | 2.变更日志 | 管理干系人参与
|  |  | 指导与管理项目工作-见备注 | 3.变更请求 | 3.会议 | 3.项目文件更新 | 项目文件
|  |  | 企业/组织 | 4.事业环境因素 |  | 4.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
5.组织过程资产
项目范围管理 | 确认范围 | 正式验收项目已完成的可交付成果 作用：使验收过程具有客观性，通过验收每个可交付成果，从而提高最终验收的可能性 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.检查 | 1.验收的可交付成果 | 结束项目或阶段 | 1.检查(有时也被称为审查、产品审查、审计和巡检、测试)
|  |  | 收集需求 | 2.需求文件 | 2.群体决策技术 | 2.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 控制质量 | 3.需求跟踪矩阵 |  | 3.工作绩效信息 | 监控项目工作
|  |  | 指导和管理项目工作 | 4.核实的可交付成果 |  | 4.项目文件(更新) | 项目文件
5.工作绩效数据
| 控制范围 | 监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更 作用：在整个项目期间保持对范围基准的维护 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.偏差分析 | 1.工作绩效信息 | 监控项目工作
|  |  | 指导与管理项目工作 | 2.工作绩效数据 |  | 2.组织过程资产(更新) | 企业/组织
|  |  | 收集需求 | 3.需求文件 |  | 3.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 企业/组织 | 4.需求跟踪矩阵 |  | 4.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  |  | 5.组织过程资产 |  | 5.项目文件(更新) | 项目文件
项目时间管理 | 控制进度 | 监督项目状态以更新项目进展、管理进度基准变更以实现计划的过程。 作用：提供发现计划偏离的方法，及时纠正和预防措施来降低风险。 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.绩效审查 | 1.工作绩效信息 | 监控项目工作
|  |  | 制定进度计划 | 2.项目进度计划 | ·趋势分析 | 2.进度预测
|  |  |  | 4.项目日历 | ·关键路径法 | 3.组织过程资产(更新) | 企业/组织
|  |  |  | 5.进度数据 | ·关键链法 | 4.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 指导与管理项目工作 | 3.工作绩效数据 | ·挣值管理 | 5.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  | 企业/组织 | 6.组织过程资产 | 2.项目管理软件 | 6.项目文件(更新) | 项目文件
3.资源优化技术
4.建模技术
5.调整时间提前量与滞后量
6.进度压缩
7.进度计划编制工具
项目成本管理 | 控制成本 | 监督项目状态以更新项目预算、管理成本基准变更 作用：发现实际与计划的差异，以便及时采取纠正措施，降低风险 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.挣值管理 | 1.工作绩效信息 | 监控项目工作 | CV=EV-AC SV=EV-PV VAC=BAC-EAC CPI=EC/AC SPI=EV/PV EAC=BAC/CPI EAC=AC+BAC-EV EAC=AC+自上而下估算的ETC EAC=AC+[(BAC-EV)/(CPI*SPI) ETC=EAC-AC ETC=再估值 TCPI=(BAC-EC)/(BAC-AC) TCPI=(BAC-EC)/(EAC-AC)
|  |  | 制定预算 | 2.项目资金需求 | ·计划价值PV | 2.成本预测 | 估算成本
|  |  | 指导与管理项目工作 | 3.工作绩效数据 | ·挣值EV | 3.组织过程资产(更新) | 企业组织
|  |  | 企业/组织 | 4.组织过程资产 | ·实际成本AC | 4.变更请求 | 实施整体变更控制
[5 empty] | ·进度偏差SV | 5.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
[5 empty] | ·成本偏差CV | 6.项目文件(更新)
·进度绩效指数SPI
·成本绩效指数CPI
2.预测
·假设将按预算单价完成ETC工作.EAC = AC +（BAC – EV）
·假设以当前CPI完成ETC工作.EAC = BAC/ CPI
·假设SPI与CPI将同时影响ETC工作.EAC =AC +［（BAC – EV）/（CPI x SPI）］
3.完工尚需绩效指数
·TCPI =（BAC – EV）/（BAC – AC）
·TCPI =（BAC – EV）/（EAC – AC）
4.绩效审查
·偏差分析·趋势分析
·挣值绩效
5.储备分析
6.项目管理软件
项目质量管理 | 控制质量 | 监督并记录执行质量活动的结果，从而评估绩效并建议必要的变更 作用：：（1）识别过程低效或产品质量低劣的原因，建议并/或采取相应措施消除这些原因；（2）确认项目的可交付成果及工作满足主要干系人的既定需求，足以进行最 终验收。 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.七种基本质量工具 | 1.质量控制测量结果 | 实施质量保证
|  |  | 规划质量管理 | 2.质量测量指标 | ·因果图 | 2.确认的变更 | 监控项目工作
|  |  |  | 3.质量核对表 | ·流程图 | 3.核实的可交付成果 | 确认范围
|  |  | 指导与管理项目工作 | 4.工作绩效数据 | ·核查表，又称计数表 | 4.组织过程资产(更新) | 企业/组织
|  |  |  | 6.可交付成果 | ·帕累托图 | 5.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 实施整体变更控制 | 5.批准的变更请求 | ·直方图 | 6.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  | 项目文件 | 7.项目文件 | ·控制图 | 7.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  | 企业/组织 | 8.组织过程资产 | ·散点图，又称相关图，解释Y相对X的变化 | 8.工作绩效信息 | 监控项目工作
2.统计抽样
3.检查
4.审查已批准的变更请求
项目沟通管理 | 控制沟通 | 收集并发布绩效信息，在整个项目生命周期中对沟通进行监督和控制的过程，以确保满足项目干系人对信息的需求 作用：随时确保所有沟通参与者之间的信息流动最优化 | 编制项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.信息管理系统 | 1.工作绩效信息 | 监控项目工作
|  |  | 指导与管理项目工作 | 2.工作绩效数据 | 2.专家判断 | 2.组织过程资产(更新) | 组织
|  |  | 管理沟通 | 3.项目沟通 | 3.会议 | 3.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 管理干系人参与 | 4.问题日志 |  | 4.项目管理计划(更新) | 编制项目管理计划
|  |  |  | 5.组织过程资产 |  | 5.项目文件(更新) | 项目文件
项目风险管理 | 控制风险 | 在整个项目中实施风险应对计划，跟踪已识别的风险，监测残余风险，识别新风险，并评估风险过程有效性 作用：在整个项目生命周期中提高应对风险的效率，不断优化风险应对 | 识别风险 | 1.风险登记册 | 1.风险再评估 | 1.工作绩效信息 | 监控项目工作
|  |  | 编制项目管理计划 | 2.项目管理计划 | 2.风险审计 | 2.组织过程资产(更新) | 企业/组织
|  |  | 指导与管理项目 | 3.工作绩效数据 | 3.偏差和趋势分析 | 3.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 监控项目工作 | 4.工作绩效报告 | 4.技术绩效测量 | 4.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
[5 empty] | 5.储备分析 | 5.项目文件(更新)
6.会议
项目采购管理 | 控制采购 | 管理采购关系，监督合同绩效，以及采取必要的变更和纠正措施 作用：确保买卖双方履行法律协议，满足采购需求 | 规划采购管理 | 1.采购文件 | 1.合同变更控制系统 | 1.工作绩效信息 | 监控项目工作 | 合同变更控制系统：规定了修改合同的过程 检查与审计验证卖方的工作过程和可交付成果是否符合合同规定 支付系统：控制过程付款，非收尾
|  |  | 编制项目管理计划 | 2.项目管理计划 | 2.采购绩效审查 | 2.组织过程资产(更新) | 企业组织
|  |  | 实施采购 | 3.合同 | 3.检查与审计 | 3.变更请求 | 实施整体变更控制
|  |  | 监控项目工作 | 4.工作绩效报告 | 4.报告绩效 | 4.项目管理计划(更新) | 制定项目管理计划
|  |  | 实施整体变更控制 | 5.批准的变更请求 | 5.支付系统 | 5.项目文件(更新) | 项目文件
|  |  | 指导与管理项目工作 | 6.工作绩效数据 | 6.索赔管理
7.记录管理系统
项目干系人管理 | 控制干系人参与 | 全面监督项目干系人之间的关系，调整策略和计划，以调动干系人参与 | 编制项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.信息管理系统 | 1.工作绩效信息 | 监控项目工作
|  |  | 指导与管理项目工作 | 2.工作绩效数据 | 2.专家判断 | 2.组织过程资产(更新) | 实施整体变更控制
|  |  | 项目文件 | 3.项目文件 | 3.会议 | 3.变更请求 | 制定项目管理计划
|  |  | 管理干系人参与 | 4.问题日志 |  | 4.项目管理计划(更新)
5.项目文件(更新)
收尾过程组
项目整合管理 | 结束项目或阶段 | 完结所有项目管理过程组中的所有活动，以正式结束项目或阶段 作用：总结经验教训，正式结束项目工作，释放资源 | 制定项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.最终产品、服务或成果移交 | 客户
|  |  | 确认范围 | 2.验收的可交付成果 | 2.分析技术 | 2.组织过程资产(更新) | 企业/组织
|  |  | 企业/组织 | 3.组织过程资产 | 3.会议
项目采购管理 | 结束采购 | 完结单次项目采购 把合同和相关文件归档以备将来参考 | 编制项目管理计划 | 1.项目管理计划 | 1.采购审计 | 1.结束的采购 | 组织 买方向卖方发出关于合同已经完成的正式书面通知 | 采购审计：对所有采购过程进行结构化审查，找出合同准备或管理方面的成功经验和失败教训的
|  |  | 规划采购管理 | 2.采购文件 | 2.采购谈判 | 2.组织过程资产(更新)
3.记录管理系统