## Sheet1
表3-1 项目管理过程组和知识领域表
知识领域 | 项目管理过程组
| 输入 | 启动过程组 2（工具） | 输出 | 输入 | 规划过程组 24（工具） | 输出 | 输入 | 执行过程组 8（工具） | 输出 | 输入 | 监控过程组 11（工具） | 输出 | 输入 | 收尾过程组 2（工具） | 输出
4. 项目整合管理 | 1.项目工作说明书 2.商业论证 3.协议（合同） 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 4.1 制定项目章程 1.专家判断 2.引导技术 | 1.项目章程 | 1.项目章程 2.其他过程的输出 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 4.2 制定项目管理计划 1.专家判断 2.引导技术 | 1.项目管理计划 | 1.项目管理计划 2.批准的变更请求 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 4.3 指导与管理项目工作 1.专家判断 2.项目管理信息系统(PMIS) 3.会议 | 1.可交付的成果 2.工作绩效数据 3.变更请求 4.项目管理计划更新 5.项目文件更新 | 1.项目管理计划 2.进度预测 3.成本预测 4.确认的变更 5.工作绩效信息 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 4.4 监控项目工作 1.专家判断 2.分析技术 3.项目管理信息系统 4.会议 | 1.变更请求 2.工作绩效报告 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 | 1.项目管理计划 2.验收的可交付成果 3.组织过程资产 | 4.6 结束项目或阶段 1.专家判断 2.分析技术 3.会议 | 1.最终产品/服务/成果的移交 2.组织过程资产更新
[10 empty] | 1.项目管理计划 2.工作绩效报告 3.变更请求 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 4.5 实施整体变更控制 1.专家判断 2.会议 3.变更控制工具 | 1.批准的变更请求 2.变更日志 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新
5. 项目范围管理 |  |  |  | 1.项目管理计划 2.项目章程 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 5.1 规范范围管理 1.专家判断 2.会议 | 1.范围管理计划 2.需求管理计划 |  |  |  | 1.项目管理计划 2.需求文件 3.需求跟踪矩阵 4.核实的可交付成果 5.工作绩效数据 | 5.5 确认范围 1.检查 2.群体决策技术 | 1.验收的可交付成果 2.变更请求 3.工作绩效数据 4.项目文件更新
|  |  |  | 1.范围管理计划 2.需求管理计划 3.干系人管理计划 4.项目章程 5.干系人登记册 | 5.2 收集需求 1.访谈 2.焦点小组 3.引导式研讨会 4.群体创新技术 5.群体决策技术 6.问卷调查 7.观察 8.原型法 9.标杆对照 10.系统交互图 11.文件分析 | 1.需求文件 2.需求跟踪矩阵 |  |  |  | 1.项目管理计划 2.需求文件 3.需求跟踪矩阵 4.工作绩效信息 5.组织过程资产 | 5.6 控制范围 1.偏差分析 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新
|  |  |  | 1.范围管理计划 2.项目章程 3.需求文件 4.组织过程资产 | 5.3 定义范围 1.专家判断 2.产品分析 3.备选方案生成 4.引导式研讨会 | 1.项目范围说明书 2.项目文件更新
|  |  |  | 1.范围管理计划 2.项目范围说明书 3.需求文件 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 5.4 创建WBS 1.分解 2.专家判断 | 1.范围基准 2.项目文件更新
6. 项目时间管理 |  |  |  | 1.项目管理计划 2.项目章程 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 6.1 规划进度管理 1.专家判断 2.分析技术 3.会议 | 1.进度管理计划 |  |  |  | 1.项目管理计划 2.项目进度计划 3.工作绩效数据 4.项目日历 5.进度数据 6.组织过程资产 | 6.7 控制进度 1.绩效审查 2.项目管理软件 3.资源优化技术 4.建模技术 5.提前量与滞后量 6.进度压缩 7.进度计划编制工具 | 1.工作绩效信息 2.进度预测 3.变更请求 4.项目管理计划更新 5.项目文件更新 6.组织过程资产更新
|  |  |  | 1.进度管理计划 2.范围基准 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 6.2 定义活动 1.分解 2.滚动式规划 3.专家判断 | 1.活动清单 2.活动属性 3.里程碑清单
|  |  |  | 1.进度管理计划 2.活动清单 3.活动属性 4.里程碑清单 5.项目范围说明书 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 6.3 排列活动顺序 1.紧前关系绘图法PDM 2.确定依赖关系 3.提前量滞后量 | 1.项目进度网络图 2.项目文件更新
|  |  |  | 1.进度管理计划 2.活动清单 3.活动属性 4.资源日历 5.风险登记册 6.活动成本估算 7.事业环境因素 8.组织过程资产 | 6.4 估算活动资源 1.专家判断 2.备选方案分析 3.发布的估算数据 4.自下而上的估算 5.项目管理软件 | 1.活动资源需求 2.资源分解结构 3.项目文件更新
|  |  |  | 1.进度管理计划 2.活动清单 3.活动属性 4.活动资源需求 5.资源日历 6.项目范围说明书 7.风险登记册 8.资源分解结构 9.事业环境因素 10.组织过程资产 | 6.5 估算活动持续时间 1.专家判断 2.类比估算 3.参数估算 4.三点估算 5.群体决策技术 6.储备分析 | 1.活动持续时间估算 2.项目文件更新
|  |  |  | 1.进度管理计划 2.活动清单 3.活动属性 4.项目进度网络图 5.活动资源需求 6.资源日历 7.活动持续时间估算 8.项目范围说明书 9.风险登记册 10.项目人员分派 11.资源分解结构 12.事业环境因素 13.组织过程资产 | 6.6 制定进度计划 1.进度网络分析 2.关键路径法 3.关键链法 4.资源优化技术 5.建模技术 6.提前量与滞后量 7.进度压缩 8.进度计划编制工具 | 1.进度基准 2.项目进度计划 3.进度数据 4.项目日历 5.项目管理计划更新 6.项目文件更新
7. 项目成本管理 |  |  |  | 1.项目管理计划 2.项目章程 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 7.1 规划成本管理 1.专家判断 2.分析技术 3.会议 | 1.成本管理计划 |  |  |  | 1.项目管理计划 2.项目资金需求 3.工作绩效信息 4.组织过程资产 | 7.4 控制成本 1.挣值管理 2.预测 3.完工尚需绩效指数 4.绩效审查 5.项目管理软件 6.储备分析 | 1.工作绩效信息 2.成本预测 3.变更请求 4.项目管理计划更新 5.项目文件更新 6.组织过程资产更新
|  |  |  | 1.成本管理计划 2.人力资源管理计划 3.范围基准 4.项目进度计划 5.风险登记册 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 7.2 估算成本 1.专家判断 2.类比估算 3.参数估算 4.自下而上估算 5.三点估算 6.储备分析 7.质量成本 8.项目管理软件 9.卖方投标分析 10.群体决策技术 | 1.活动成本估算 2.估算依据 3.项目文件更新
|  |  |  | 1.成本管理计划 2.范围基准 3.活动成本估算 4.估算依据 5.项目进度计划 6.资源日历 7.风险登记册 8.协议 9.组织过程资产 | 7.3 制定预算 1.成本汇总 2.储备分析 3.专家判断 4.历史关系 5.资金限制平衡 | 1.成本基准 2.项目资金需求 3.项目文件更新
8. 项目质量管理 |  |  |  | 1.项目管理计划 2.干系人登记册 3.风险登记册 4.需求文件 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 8.1 规划质量管理 1.成本效益分析 2.质量成本 3.七种基本质量工具 4.标杆对照 5.实验设计 6.统计抽样 7.其他质量规划工具 8.会议 | 1.质量管理计划 2.过程改进计划 3.质量测量指标 4.质量核对单 5.项目文件更新 | 1.质量管理计划 2.过程改进计划 3.质量测量指标 4.质量控制测量结果 5.项目文件 | 8.2 实施质量保证 1.质量管理与控制工具 2.质量审计 3.过程分析 | 1.变更请求 2.项目管理计划更新 3.项目文件更新 4.组织过程资产更新 | 1.项目管理计划 2.质量测量指标 3.质量核对单 4.工作绩效数据 5.批准的变更请求 6.可交付的成果 7.项目文件 8.组织过程资产 | 8.3 控制质量 1.七种基本质量工具 2.统计抽样 3.检查 4.审查已经批准的变更请求 | 1.质量控制测量结果 2.确认的变更 3.核实的可交付成果 4.工作绩效信息 5.变更请求 6.项目管理计划更新 7.项目文件更新 8.组织过程资产更新
9. 项目人力资源管理 |  |  |  | 1.项目管理计划 2.活动资源需求 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 9.1 规划人力资源管理 1.组织图与职位描述 2.人际交往 3.组织理论 4.专家判断 5.会议 | 1.人力资源管理计划 | 1.人力资源管理计划 2.事业环境因素 3.组织过程资产 | 9.2 组建项目团队 1.预分派 2.谈判 3.招募 4.虚拟团队 5.多标准决策分析 | 1.项目人员分派 2.资源日历 3.项目管理计划更新
[7 empty] | 1.人力资源管理计划 2.项目人员分派 3.资源日历 | 9.3 建设项目团队 1.人际关系技能 2.培训 3.团队建设活动 4.基本规则 5.集中办公 6.认可与奖励 7.人事测评工具 | 1.团队绩效评价 2.事业环境因素更新
[7 empty] | 1.人力资源管理计划 2.项目人员分派 3.团队绩效评价 4.问题日志 5.工作绩效报告 6.组织过程资产 | 9.4 管理项目团队 1.观察和交谈 2.项目绩效评估 3.冲突日志 4.人际关系技能 | 1.变更请求 2.项目管理计划更新 3.项目文件更新 4.事业环境因素更新 5.组织过程资产更新
10. 项目沟通管理 |  |  |  | 1.项目管理计划 2.干系人登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 10.1 规划沟通管理 1.沟通需求分析 2.沟通技术 3.沟通模型 4.沟通方法 5.会议 | 1.沟通管理计划 2.项目文件更新 | 1.沟通管理计划 2.工作绩效报告 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 10.2 管理沟通 1.沟通技术 2.沟通模型 3.沟通方法 4.信息管理系统 5.报告绩效 | 1.项目沟通 2.项目管理计划更新 3.项目文件更新 4.组织过程资产更新 | 1.项目管理计划 2.项目沟通 3.问题日志 4.工作绩效数据 5.组织过程资产 | 10.3 控制沟通 1.信息管理系统 2.专家判断 3.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新
11. 项目风险管理 |  |  |  | 1.项目管理计划 2.项目章程 3.干系人登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 11.1 规划风险管理 1.分析技术 2.专家判断 3.会议 | 1.风险管理计划 |  |  |  | 1.项目管理计划 2.风险登记册 3.工作绩效信息 4.工作绩效报告 | 11.6 控制风险 1.风险再评估 2.风险审计 3.偏差与趋势分析 4.技术绩效测量 5.储备分析 6.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新
|  |  |  | 1.风险管理计划 2.成本管理计划 3.进度管理计划 4.质量管理计划 5.人力资源管理计划 6.范围基准 7.活动成本估算 8.活动持续时间估算 9.干系人登记册 10.项目文件 11.采购文件 12.事业环境因素 13.组织过程资产 | 11.2 识别风险 1.文档审查 2.信息收集技术 3.核对单分析 4.假设分析 5.图解技术 6.SWOT分析 7.专家判断 | 1.风险登记册
|  |  |  | 1.风险管理计划 2.范围基准 3.风险登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 11.3 实施定性风险分析 1.风险概率与影响评估 2.概率和影响矩阵 3.风险数据质量评估 4.风险分类 5.风险紧迫性分析 6.专家判断 | 1.项目文件更新
|  |  |  | 1.风险管理计划 2.进度管理计划 3.成本管理计划 4.风险登记册 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 11.4 实施定量风险分析 1.数据收集和展示技术 2.定量风险分析和建模技术 3.专家判断 | 1.项目文件更新
|  |  |  | 1.风险管理计划 2.风险登记册 | 11.5 规划风险应对 1.消极风险或威胁的应对策略 2.积极风险或机会的应对策略 3.应急应对策略 4.专家判断 | 1.项目管理计划更新 2.项目文件更新
12. 项目采购管理 |  |  |  | 1.项目管理计划 2.需求文件 3.风险登记册 4.活动资源需求 5.项目进度计划 6.活动成本估算 7.干系人登记册 8.事业环境因素 9.组织过程资产 | 12.1 规划采购管理 1.自制与外购决策 2.专家判断 3.市场调研 4.会议 | 1.采购管理计划 2.采购工作说明书 5.外购或自制决策 3.采购文件 4.供方选择标准 6.变更请求 7.项目文件更新 | 1.采购管理计划 2.采购文件 3.供方选择标准 4.卖方建议书 合格卖方清单 合作协议 5.项目文件 6.自制或外购决策 7.采购工作说明书 8.组织过程资产 | 12.2 实施采购 1.投标人会议 2.建议书评价技术 3.独立估算 4.专家判断 5.广告 6.分析技术 7.采购谈判 | 1.选定的卖方 2.协议 3.资源日历 4.变更请求 5.项目管理计划更新 6.项目文件更新 | 1.项目管理计划 2.采购文件 3.协议 4.批准的变更请求 5.工作绩效报告 6.工作绩效数据 | 12.3 控制采购 1.合同变更控制系统 2.采购绩效审查 3.检查与审计 4.报告绩效 5.交付系统 6.索赔管理 7.记录管理系统 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新 | 1.项目管理计划 2.采购文件 | 12.4 结束采购 1.采购审计 2.采购谈判 3.记录管理系统 | 1.结束的采购 2.组织过程资产更新
13. 项目干系人管理 | 1.项目章程 2.采购文件 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 13.1 识别干系人 1.干系人分析 2.专家判断 3.会议 | 1.干系人登记册 | 1.项目管理计划 2.干系人登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 13.2 规划干系人管理 1.专家判断 2.会议 3.分析技术 | 1.干系人管理计划 2.项目文件更新 | 1.干系人管理计划 2.沟通管理计划 3.变更日志 4.组织过程资产 | 13.3 管理干系人参与 1.沟通方法 2.人际关系技能 3.管理技能 | 1.问题日志 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新 | 1.项目管理计划 2.问题日志 3.工作绩效数据 4.项目文件 | 13.4 控制干系人参与 1.信息管理系统 2.专家判断 3.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新